- Introduction

  - Définition

AFNOR : UN projet se définit comme une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement ne réalité à venir.

Un projet est défini et mis en œuvre pour élaborer la réponse à un besoin d’un utilisateur, d’un client et il implique un objectif et des actions à entreprendre avec les ressources données

Gestion de projet :

La gestion est une méthodologie et une démarche structurante concernant tous les aspects et d’un projet en particulier la gestion

- des ressources humaines

- des techniques

- de la mise en œuvre

Conduite de projet

La conduite de projet est un sous-ensemble de la gestion de projet.

La conduite de projet s’adresse plus particulièrement à l’aspect technique donc à la gestion technique et à la mise en œuvre

| Principaux motifs d'échec | Entreprise Fournisseur | Chef de projet salarié |
| --- | --- | --- |
| Contrat mal défini | O | N |
| Définitions instables | N | N |
| Echéances irréalistes | O/N | N |
| Encadrement inexpérimenté | N | O |
| Planification insuffisante |  | O |
| Suivi/gestion des dépendance insuffisantes |  | O |
| etc. |  |  |

##### Gestion de projet

###### Gestion personne			Gestion technique			Gestion mise en œuvre

Organisation				Objectif				Planification

Communication			Méthode				Contrôle

Animation				Qualité					Budget délais

  - Quelques considérations

Un projet est une action unique par opposition aux actions répétitives. Un projet est ponctuel dans le temps. Il possède une durée, une date de début et de fin

Un projet apporte une réponse à un besoin spécifique non satisfait du client/ utilisateur final

Un projet doit respecter trois impératifs :

BUDGET	-	DELAI	- 	QUALITE

La conduite de projet est une démarche spécifique devant s’appuyer sur un ensemble de méthodes

Le chef de projet est un chargé d’affaires

Ces méthodes sont des outils de :

- raisonnement

- d’estimation

- de planification

Permettent de gérer les risques et de respecter les délais et les coûts.

Ces méthodes sont utilisables par le fournisseur mais aussi par le client

Ces méthodes de Conduite de Projet sont une forme de management de personnes ayant des métiers différents.

Ces méthodes sont des méthodes structurantes applicables à tous les secteurs de l’économie où il y a des projets

BUDGET	ou	DELAI	?

  - Points clef des trois aspects

BUDGET

Client / Utilisateur

- Enveloppe budgétaire

- Retour sur investissement

- Coût de possession

Fournisseur / Développeur ( Chef de projet )

- estimer / chiffer les heures

- Prix de revient		Homme * prix/ heure

- Prix de vente		PV = Prix revient * bénéfice / frais généraux

- Facturation

  - Livré , testé , accepté

DELAI

- Satisfaire le délai client

- Planification le développement

- Ressources ( homme, machines, logiciel )

- Suivi du développement

Qualité

- Répondre aux besoins

- Cahier des charges

- spécifications de développement ou analyse fonctionnelle – générales

- spécifications de développement ou analyse fonctionnelle – détaillés

- Recette / réception avec client

- Manuel utilisateur et / ou maintenance

  - Comment modéliser la conduite de projet ?

    - Méthodes 	de réalisation / conception

de projet	/ de logiciel

Tâche : ensemble de travaux confiés à une personne – mais avec un résultat contrôlable

( il faut que la tâche ne soit pas trop volumineuse )

Phase / Etape :

- Sont les états successifs d’un projet ( Ex : analyse / développement / test )

- le nombre de phase détermine le cycle de vie du projet

Lot :  Regroupement de tâches ou démarches de programmation

Planification : Action d’ordonnancement des tâches en fonction des contraintes, des ressources

Estimation / chiffrage :  Evaluation des charges ( temps à passer ) de délais ( calendaires ) à partir de la liste détaillée des tâches

    - Comment situer l’organisation de la Conduite de projet ?

| Niveau d’organisation ( de maturité ) de la conduite de projet | 0 % Primaire chaotique | 30 % Secondaire Répétitive | 70 % Tertiaire structurée | 99 %  100 % Quaternaire managée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques | Aucune procédure / méthode | Planification non standardiser découpage en phase | Méthodes de conduite de projet Groupe de travail « méthodes » Approche qualitative | Méthodes de conduite de projet intégrés dans le développement de projet |
| Symptômes | Cours avec délais / gestion des dérives | Concept de phases Réticence sur les méthodes d’industrialisation | Découpage Estimation des temps / des budgets la modélisation permanente et ressentie comme superflue | Présence d’indicateurs ( Heure / phase / heure par ligne ) |
| Actions Correctives ( Moyens ) | Prendre des engagements réciproques Chef de projet | Documenter les phases Méthode de planification Chef de projet + équipes | Généraliser les méthodes CP + les équipes + conseils extérieurs |  |

Rappels :

Qualité :

Englobe :

- l’aspect fonctionnalités

- l’aspect assurance qualité

Délai :

- Planification

  - Méthode GANT-PERT

Budget :

- Estimation

- Respect

Lorsque l’on parle de méthode de conduite de projet on s’intéresse aux techniques ( méthodes ) qui permettent de faire de l’estimation aux techniques de planification et aux fonctionnalités ( méthode d’analyse développement )

Le projet doit être décomposé en étapes, en phases

Ce qu’il faut savoir :

Modéliser le projet, estimer le budget , et planifier les délais

    - Comment  modéliser ( découper ) le projet :

Ce projet doit être découpé en étape / phase. Quels sont les principaux critères de découpage ?

### Les critères de choix de découpage

Le projet doit être découpé en phases/étapes/tâches. Les principaux critères sont :

û	Aspect conceptuel :

Du point de vue conduite de projet, il n’existe pas de bornes précises balisant les débuts/fin de phase.
Privilégie la modélisation ( analyse informatique ) et le formalisme de développement
Méthodes : MERISE, SADT,… offrent une arborescence des tâches par phases mettant en avant l’enchaînement du modèle d’analyse
Problème : absence de suivi de données

û	Aspect management de projet
Les méthodes SDM/s et MCP suggèrent de découper le projet ou une série de tâches élémentaires.
C'est le cadre idéal pour obtenir des relations contractuels entre les différents partenaires car les phases/ étapes sont clairement identifiées.
Lourdeur et inadéquation pour les petits projets.

û	Aspect documentaire :
Une série de documents (clairement identifiés) reflète le degrés d'avancement du projet

    - Un exemple avec AFNOR :

- AFNOR

Norme de conduite de projet orienté vers la conduite de projet qui repose sur l’analyse de données nombreuses.

### Découpage selon AFNOR (Z67.101)

| Phases | Etapes |
| --- | --- |
| 1. Etudes préalables | 1. Exploration 2. Conception d'ensemble 3. Appréciation de la solution retenue |
| 2. Conception détaillée | 1. Conception du système de Traitement de l'information 2. Spécifications Fonctionnelles du système 3. Etude Organique générale ( comment va t’on organiser le futur travail ? ) |
| 3. Réalisation | 1. Etude Organique Détaillée 2. Programmation et Tests 3. Validation |
| 4. Mise en Oeuvre | 1. Réception Provisoire 2. Exploitation sur contrôle productivité surveillée |
| 5. Evaluation ( Historique de société ) Retour d’expérience | 1. Evaluation du système informatique 2. Evaluation du système de Traitement ( logiciel ) de l'information |

### ? Evaluation du SGBD

TIC : Technique Informatique de Communication

- Le cycle V

Représentation « visuelle » en industrie. « Permet de mieux percuter les esprits »

pas de solution

    - Comparaison du poids des étapes et du ode d’organisation :

3 Modes d’organisation du travail :

| Mode Organique | Intermédiaire | Imbriqué |
| --- | --- | --- |
| Développement interne | sous-traitance | nombreuse sous-traitance ressources de diverses spécialités |
| Spécifications stables | stables ou instables | spécifications instables |
| 1 à 3 personnes | environ 10 personnes | > 10 personnes |

| Taille des projets Mode organique Imbriquée | Petit Taille en kilo instructions 25 | Moyen 100 | Grand 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning / Spécifications | 9 19 | 24 | 12 28 |
| Conception | 17 24 | 26 | 17 27 |
| Programmation | 58 39 | 30 | 45 23 |
| Intégration / Tests | 16 18 | 20 | 26 22 |

MERISE :

- Etude de l’existant							40 %	       1/3

- Modélisation			Modélisation

Conceptuelle		Conceptuelle

des Données		des Traitements

35 %	       1/3

Modélisation

Organisationnelle

des Traitements

( Tâches, Phases, Règles, …. )

- Validation									5 %

- Modélisation logique							5 %

des données

- Modélisation physique

des données			Modélisation opérationnelle		15 %	        1/3

des traitements

    - Présentation SDM / S :

| Nom de la phase | Tâches à effectuer | % poids des heures | Livrable en fin de phase |
| --- | --- | --- | --- |
| DBS | Définition des Besoins du système Etude de l’existant et orientations futures | 8 | Dossier |
| CAS | Choix Architecture Système | 8 | Cahier Des Charges |
| SES | Spécifications Externes du Système (analyse Unités de Traitement et organique générale ) | 24 | Dossier de spécifications fonctionnelles + prototype  maquette |
| SIS | Spécification Internes du Système : - analyse organique détaillée - Conception physique des SGBD - spécification de programmation, on découpe le projet en Unités de Traitement | 10 | Dossier de Spécifications Internes |
| PRG | Développement des Unités de Traitement et Tests unitaires | 36 | Dossier de programmation |
| CONV | Conversion de l'ancien système Initialiser les données de référence | 7 | Plate-forme de tests |
| TST | Réalisation des Tests d'intégration des UT | 3 | Recette ( Toujours avec le client ) |
| MPP | Mise en Place du site Pilote | 4 | Recette |
| BILAN | Prononciation du Bilan Exécution du bilan Accord de généralisation | 100 % |  |
| GENE | Installations provisoires tous les sites. Généralisation Bilan définitif |  | Bilan final |

maquette = seulement interface

prototype = interface + traitement

  - Les activités d’un chef de projet :

9 ) gérer les équipes

*Conflits entre équipes ou avec le Chef de projet

*rétention d’information

1 ) Définir l’énoncé

*Spécifications

2 ) Découper

Oublis

mauvaise

estimation

Projet

8 ) Assurer la qualité

3 ) Estimer

7 ) Documenter

* insuffisante

4 ) Planifier

*Répartition

5 ) 6 ) Suivie et contrôle

*Ecart du réel par rapport au budget

- Estimation des coûts et des charges :

  - Point de vue du client / Utilisateur

Le client est le donneur d'ordre. Il passe la commande et paye la facture.

Gains recherchés :

L’outil informatique est le système nerveux de l’entreprise et doit être considéré comme un investissement et surtout pas comme une charge supplémentaire sur laquelle on pourrait faire des économies

Pour cela il faut mettre en évidence les avantages attendus et si possible les gains

Retour sur investissement

Ceci est une tâche délicate du ressort du client et bien évidemment, le niveau d’investissement doit être en accord avec les bénéfices à tirer

Avantages attendus : aspect qualitatif

Gain :  aspect quantitatif

Critères quantifiables

û	nombre de poste de travail économisés ( supprimés / améliorés )

û	baisse nombre de document (nombreux pour les projets administratif),

û	Diminution des temps de traitement,

û	croissance des taux d'engagement des machines,

û	optimisation de la main d’œuvre,

û	diminuer les stocks,

û	traçabilité du produit.

û	la seule technologie permettant d’avoir la fonction

Critères qualitatifs

û	Qualité de l’information délivrée

û	Nature de l’information

û	Nombreux services aux clients

  - Point de vue Fournisseur / Développeur :

    - De l’appel d’Offre à la prise de commande :

- Réception de l’appel d’offre

  - Combien d’appel d’offre ont été envoyés ?

  - Contexte de la concurrence

- Chiffrage de notre offre

  - Analyse de l’offre

  - Décomposition modulaire fonctionnelle du produit que l’on doit réaliser

  - Chiffrage des modules

  - Estimer les aléas

  - Planification

- Devis

  - Décomposer en documents techniques

  - Planning de réalisation ( en aucun cas un planning détaillé )

  - Procédure de prise en compte des modifications en cours de projet

  - Lettre de devis

    - Prix

    - Termes de paiement

    - Durée de validité de l’offre

      - Disponibilité des équipes

      - Indice de prix

    - Suggestion technique

- Négociation

  - Ajustement technique

  - Ajustement financier

- Réception de commande

  - Lecture attentive des termes de la commande

  - Confirmation d’acceptation de la commande

    - Signature

    - Signer avec des remarques

    - Principes de calcul des charges

*Décomposer

Décomposer le projet en éléments caractéristiques jusqu’à obtenir des éléments facilement chiffrables.

La décomposition peut comporter plusieurs niveaux

Le premier niveau sera celui des étapes du projet :

Les centres de dépenses : ( services, machine, … ) seront également pris en compte pour ne rien oublier

*Centre de dépense

- Frais directs ( Dépenses directement affectives à l’affaire  / projet )

  - Temps de développement testé

    - Décomposer / Dénombrer

      - les unités fonctionnelles

      - les unités de traitements

        - des unités qui vont permettre de faire :

          - de la saisie

          - des traitements

          - des calculs

          - des consultations

          - des éditions

    - Estimer les heures empiriquement ( avec des barèmes ( appelés ainsi des ratios )

  - Gestion de projet

  - Intégration des modules

  - Mise au point sur plate-forme de simulation

    - Utiliser des coefficients de pondération pour tenir compte des discordances entre les projets

    - Plus les volumes de développements sont important plus les coefficients de pondération doivent être faible

    - Utiliser des marges de sécurité  pour tenir compte des aléas

- Frais indirects : ( Fraix généraux imputables selon une codification analytique propre à l’entreprise )

  - Installation chez le client ( si cela est clairement identifié cela va dans les frais directs )

  - Calculer par un pourcentage sur les frais de développement

  - Aide au démarrage (frais directs )

  - Formation client (frais directs )

  - Déplacement ( repas, voiture, train, avion, hôtel ) (frais directs )

  - Jeux de tests

  - Formation du personnel de développement (frais directs )

Ressources nécessaires aux développements



Frais Généraux ( Téléphone, Bâtiment, … )

*Calculer les coûts et le prix de vente

Coût du projet = ( Temps directs + indirects ) * Prix / Heures ( Euros/ 1h )

Direction Générale financière

Prix de Vente = coût * pourcentage des FG ( bâtiment, téléphone ) + marge bénéficiaire

  - Méthodes d’estimation de la charge brute :

2.3.1 Approche empirique :

- Caractérisée par une estimation globale

- Cette technique / cette méthode n’est pas négative. Elle s’avère souvent réaliste malgré une tendance intrinsèque ( naturelle )  à la sous-estimation

- Elle traduit le plus souvent l’absence de méthode de formalisation basée sur l’expérience accumulée

Une démarche médiane, plus méthodologique qui requiert relativement peu d’efforts

A partir de données historiques il suffit de faire un graphe pour ordonner, formaliser le vécu

2.3.2 Méthode algorithmique :

L’estimation est basée sur une formule

Exemple : la méthode COCOMO

- Les principaux avantages résident dans l’aspect objectif de la formule

Cette formule permet une estimation sur un nouveau projet avec un degré de confiance important ou sinon justifié par des chiffres

La formule :

- inclue des facteurs de pondération qui peuvent évoluer par enrichissement au fil des projets

- incluse des ratios / coefficients qui peuvent évoluer par enrichissement au fil des projets

Pour appliquer la formule, il faut dénombrer les nombres  ( estimation ) d’unités fonctionnelles prisent  en compte par la formule

Exemple : Unités fonctionnelles : nombre de ligne de code

La valeur des coefficients de pondération est choisie d’une façon subjective / arbitraire.

La formule est caractéristique à un type de produit / projet

2.3.3 Approche par des experts :

L’estimation est faite par un groupe d’experts

Le groupe doit obtenir un consensus ( Tour de table des différents experts pour arriver à une solution commune )

Inconvénients :  ça peut être long et peut donner lieu à une controverse.

2.3.4 Analogiques :

Principes : celui d’une estimation par analogie aux précédents projets en utilisant des ratios

( homme / Unité de Traitement ) avec la mise en évidence des écarts et ajustements

L’avantage est la prise en compte de l’expérience au niveau des unités de traitement caractéristiques d’un type de projet

Il faut lui ajouter une certaine simplicité et fiabilité

Empirique

Approche globale		Algorithmique

Experts

Approche détaillée 	Analogique

2.3.5 Meilleure offre

Le prix est celui du client

- Intéressant lorsque le coût semble prioritaire pour le client

- Intéressant lorsque l’entreprise / le fournisseur veut absolument obtenir le marché / la commande pour des raisons stratégiques

Avantages :  Obtenir le marché

Inconvénients :

-Pertes sur l’affaire

-Risque d’impossibilité à satisfaire le client si en interne les budgets, les délais ne sont pas réalistes

2.4 Coefficients correcteurs :

2.4.1 Utilisation :

La méthode de chiffrage permet d’obtenir la charge de travail brute par une estimation calculée en se basant sur les projets antérieurs

Pour tenir compte de la différence des projets, il faut procéder à des pondérations / ajustements donc la meilleure solution est d’appliquer des coefficients connus.

Ces coefficients permettent de tenir compte :

-du cadre des outils de développement

-On tient compte des méthodes de conception du logiciel

-Des outils d’implémentation ( Visuel, Code )

-Facteurs de qualité attendue ( produit )

-de l’environnement matériel

-Disponibilité

-Temps de réponse

-informaticien

-métier du client

-…

-Du contexte humain

-niveau de connaissance

-Expérience professionnelle

-Maîtrise des outils de développement

Les coefficients correcteurs permettent d’obtenir la charge réelle / Corrigée / Nette à fournir

( Quantité de travail en heures )

Il y a différents critères de coefficient :

2.4.2 Coefficients sur 6 points :

2.4.3 Coefficient de qualité :

Critères :

- Adaptabilité

- Sécurité ( Fonctionnement ou données )

- Maintenabilité 					0.9 – 1.2

- Portabilité

- Robustesse

- Efficacité

    - 15 coefficients d’environnement :

Type 		Coefficient

Produit	- Fiabilité requise

- Tailles des bases de données

- Complexité du produit

Ordinateur	- Contrainte de temps d’exécution

- Contrainte de taille mémoire

- Instabilité du système

- Délai de restitution des travaux

Personnel	- Qualification

-ANALYSE

-CODAGE

- Expérience du domaine

- Connaissance des outils

- Expérience du langage

Projet		- Utiliser des méthodes modernes

- Choisir l’aide à la programmation

- Contraintes de délais

  - : Exemples de méthodes :

2.5.1 COCOMO :

- Méthode pour des grands projets

- COnstrictive COst MOdel

- Basée sur une formule qui utilise des ratios  des coefficients issus de l’historique

|  | Taille du projet | Petit mode organique | Moyen mode médian | Grand imbriqué |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre de personnes | 2 à 3 | 3 à 10 + sous-traitance | Diverses |
|  | Nombres d’instructions ( en Kilo-Instructions ) | 15 à 40 | 40 à 100 | 130 à 300 |
|  | Charge brute ( mois / homme ) | 20 à 40 | 80 à 160 | > 160 |
| Ratio | A ( mois/ 1 hommes. 1 K instruction ) | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| Coefficients | B | 1.05 | 1.12 | 1.20 |
|  | e | 0.38 | 0.35 | 0.32 |

Charge brute : MHb = A. ( KISL ) B

KISL : estimation du nombre de kilo instruction

Charge nette : MHN = A. ( KISL ) B* 15 facteurs d’environnement ( fact1 * … *fact15) * 1 facteur de qualité ( Somme des 6 facteurs qualité )

Temps de développement :

TDev = 2.5 * (MHN)e

TDeV en mois / un homme

2.5.2 Méthodes des 9 unités d’œuvre :

Méthode

  - basée sur 9 unités d’œuvres jugées caractéristiques d’un certain type de projet

  - basée sur une pondération d’analyse organique et de contexte de réalisation dont les séquences de mise en œuvre sont les suivantes :

1 ) Analyser les fonctions du projet

  - lister les Entrées/ Sorties ( Variables d’E/S, données d’E/S )

  - Ecrire le modèle conceptuel des données

  - Modéliser les traitements et calculs et leur organisation

  - Les saisies

  - Les consultations ( utilisateur )

  - Les éditions ( états = sorties papier )

2 ) Calculer la charge première

| Unité d’Oeuvre | Nombre | Ratio Heure / Unité d’homme | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ Objets réels | n1 | Rat1 | n1* Rat1 |
| 2/ Relations entre les objets | n2 | Rat2 | n2* Rat2 |
| 3/ Ecrans | n3 | Rat3 | n3* Rat3 |
| 4/ Etats | n4 | Rat4 | n4* Rat4 |
| 5/ Sous-programme | n5 | Rat5 | n5* Rat5 |
| 6/ Critère de sélection | n6 | Rat6 | n6* Rat6 |
| 7/ Critère de tri | n7 | Rat7 | n7* Rat7 |
| 8/ Evènements externes | n8 | Rat8 | n8* Rat8 |
| 9/ Champs et variables | n9 | Rat9 | n9* Rat9 |
|  | Estimation des quantités | Issus de l’expérience sur les précédents projets | Cha Pre ( Charge Première Brute ) : Somme |

3 ) Calculer les coefficients de pondération

3.1 ) Coefficient de Réalisation

Pour tenir compte du contexte de réalisation :	Coefficient d’Influence

| INTITULE | VALEUR |
| --- | --- |
| P1 Puissance des utilitaires de développement | -0.3 Puissant; 0; +0.4 Sans. 0; +0.1 -Utilitaire récent -pas rodé par l’équipe. 0 forte; +0.3 faible. 0 normale; +0.3 Saturation lenteur. 0 optimum; +0.1 minimum. -0.15 cobol; 0 base; 0.30 assembleur. 0; +0.1. -0.3 à 100 %; 0 50%; +0.4 difficile Eloignement des personnes par exemple. |
| P2 Fiabilité des utilitaires de développement |  |
| P3 Expérience sur le système des équipes de développement |  |
| P4 Puissance des machines |  |
| P5 Disponibilité pour essai ( test du programmeur ) / test |  |
| P6 Langage |  |
| P7 Disponibilité des stations / terminaux |  |
| P8 Coordination de projet |  |

Coefficient de Réalisation 	CR = Somme des valeurs retenues

3.2 ) Coefficient d’Analyse Organique ( CA )

On regarde trois éléments d’analyse organique

C1 . Le niveau de définition et de connaissance des besoins exprimés

= 1 si les besoins sont complètement connus et définis ( 100 % )

= 1.15 si les besoins sont connus seulement à 50 %

C2 . Le nombre de correspondants

= 1 si un seul correspondant

= 2 si multiples correspondants

C3 . Relations avec le Chef de Projet

= 1 si relations directes

= 2 si relations avec un intermédiaire

CA = C1*C2*C3

4 ) Calculer les charges de travail

Charge de réalisation :

Cha Net Rea = ( 1 + CR ) . Cha Pre

Analyse :

0.25 * Cha Net Rea * CA

2.6 Chiffrage du projet :

Pour calculer le coût du projet, il faut ajouter le coût des charges induites par le développement

Charges du projet

( devis )

Charges de développement

( directes )

Dénombrer les Entités( fonctions, hommes )  par catégorie

Calculer la charge brute

Calculer la charge nette

Codage testé en interne

Tests unitaires / Intégration

Maquettage, prototypage

Documentation technique

( développement interne )

Documentation utilisateur

( pour le client )

Calculer les charges indirectes relatives aux autres étapes / phases du projet

( CF découpage du projet )

Calculer les autres charges indirectes :

-mise en place chez le client

-Assurance qualité

-Encadrement du projet

-Temps de suivi

-Planification

-Réunions

-etc.

Charges induites par le projet

par 2 méthodes d’estimation

-par un ratio sur les charges de développement

-par une estimation des heures

2.7 Conclusions :

- Quelques chiffres caractéristiques ( Enquête sur des progiciels de comptabilité )

Langage de type COBOL, BASIC

    - Temps de développement		48 mois / hommes à 40 heures par semaine

    - Nombre d’instruction			51500

    - Coûts					1 100 000 F

    - Productivité				1320 instructions / mois

( 7.8 instructions / heure )

( 1 instruction / 8 minutes )

- Quelques ratios de maintenance

Matériel 		% Maintenance / Investissement 	Volume maintenance / année

pour 1000 instructions

Grand-Système			20					0.30

mini-ordinateur			27					0.26

micro-ordinateur			53					0.70

- Eléments de réflexion

Nombre d’unité d’œuvre  La démarche d’estimation a toujours une dose d’empirisme

    - Le chiffrage / estimation est indispensable

    - Le chiffrage / estimation est le préalable à la planification  et au suivi  des dépenses

    - La capitalisation du passé est indispensable

    - L’expérience professionnelle ( capitalisée ) est le meilleur outil

Capitalisée par historique et avec des ratios

U.F.	U.O.

Les points clefs de l’Analyse Fonctionnelle:

- Le document a obtenir :

CARACTERISER LES FONCTIONS

| Fonctions | Critères d’appréciation | Niveau | Flexibilité Limite; Classe; Taux échange. |
| --- | --- | --- | --- |
| Une phrase commençant par un verbe à l’infinitif | Ce qui permet de juger de la satisfaction de l’utilisateur | Valeur à atteindre -Qualitatif -Quantitatif | Tolérance par rapport au niveau à atteindre; Permet de définir le niveau de négociation Niveau / limite de F0 à F3; Compensation par rapport à un changement de niveau/limite. |
| Fonc01 | Cri01F1 |  |  |
|  | Cri02F1 |  |  |
| Fonc02 | Cri01F2 |  |  |
|  | Cri02F2 |  |  |

- Présentation générale

- L’analyse fonctionnelle consiste à considérer un produit comme un ensemble de fonction/

- c’est a dire, comme l’ensemble des services  que le  produit  doit satisfaire.

- La définition du produit en terme de fonction permet ensuite de structurer une action analytique

L’analyse fonctionne est le point de départ du projet, de l’analyse de la valeur, ;;;

- Principes généraux : selon la NF x50 150

L’analyse fonctionnelle permet de :

  - décrire les besoins d’un utilisateur / produit en terme de fonctions

Hiérarchiser ces fonctions selon trois critères / niveaux :

vue par le client

    - Les fonctions principales / premières/ de services qui sont la raison d’être du produit, autrement dit les fonctions pour lesquelles le produit est créé

Les fonctions complémentaires / secondaires qui facilitent, améliorent ou complète le service rendu

Projet

    - ( éventuellement ) qui répondent à un besoin de réalisation technique ( pas un besoin produit )

NE JAMAIS FAIRE ETAT DE FONCTIONS ATTACHEES A UNE SOLUTION TECHNIQUE

- Les atomes définissent une fonction

Nommer une fonction :

Une fonction doit être nommée par une phase commençant par un verbe à l’infinitif

Remarque : La formulation doit être faite d’un façon très réfléchie et si possible en groupe

Caractériser la fonction :

Pour une fonction il faut déterminer un ou plusieurs critères sur la façon dont la fonction va être satisfaite par le produit ( durabilité, vitesse , consommation ).

Caractériser chaque critère :

Définir

    - un niveau ( qualitatif, quantitatif )

    - Une flexibilité par rapport au niveau qui se définit par

      - une limite d’acceptation.

      - une des 4 classes de négociation

| F0 | Niveau est impératif pas négociable |
| --- | --- |
| F1 | Niveau faiblement négociable |
| F2 | Niveau négociable |
| F3 | Niveau très négociable |

    - Le taux d’échange : apporte une compensation en fonction du changement des niveaux ou limites ( tolérances )

- Méthodes de mise en œuvre

Besoin

exprime le besoin en terme d’analyse fonctionnelle

  - Recherche et hiérarchiser les fonctions

  - Caractériser

    - Critère

      - Niveau

      - Flexibilité

    - Hiérarchiser / valorisation

Analyse de la valeur

Cahier des Charges Fonctionnel ( Forme Fonctionnelle )

Appel d’offre

Solution A		Solution B		Solution C

Choix d’une solution

Comment recherche les fonctions ?

Par l’analyse du produit en relation avec son environnement  ( Rosace fonctionnelle )

E1

FRIGO

Elément caractéristique de son environnement

PRODUIT

BOUTEILLE

E3

E4

PLACARD

LIQUIDE

E2

UTILISATEUR

- Verser le liquide dans un verre

- Rester stable sur une table

- Informer visuellement

Exemple :

Cas d’une machine à vider des caisses de légumes

| Fonction | Critère | Niveau | Limite | Flexibilité | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renverser la caisse sur le tapis | Temps de rotation | 30 s | +10 +5 | F0 | Par chronomètre du temps |
|  | Poids de la palette | 5 t | +0.5 -0 | F0 | Evaluation du volume |
|  | Taille de la palette | 2.5*2.5*1.5 m | +10 -10 mm | F0 | Mètre |
|  | Temps de vidage | 5 minutes | + / - 10 % | F2 | chronomètre |

3. Planifier un projet :

3.1 ) Présentation

La planification consiste à organier / répartir et à suivre le travail dans le temps ( du calendrier )

Activités :

- Planification initiale ( tel que prévue initialement )

- Suivi de la réalisation ( tel que réalisé à la date du … )

- Prévisions fondées sur les mises à jour ( suivi )

- Rendre des comptes sous une forme formelle et structurée

La planification est un pilotage qui lui-même est un processus commençant au début de la création ou de la réalisation du projet ( analyse incluse ) et se terminant que lorsque celui-ci s’achève ( facturation  )

En ce qui concerne la planification initiale :

Comment se prendre pour créer le planning initial, il faut :

1 ) Découper le projet en tâches de travail

2 ) Pour chaque tâche, définir la quantité de travail / charge de travail

et la durée ( vis à vis du calendrier ) semaine ou jour

3 ) Répartir les tâches sur le calendrier ou dans le temps MAIS en tenant compte des contraintes

- Contrainte contractuelle ( délais imposés par le client )

- Ressources ( personnes, machines )

- Contraintes techniques de faisabilité ( enchaînement des tâches )

Partie essentielle

En ce qui concerne le pilotage / suivi :

Il consiste à :

- surveiller l’avancement réel de chaque tâche

- enregistrer la dépense, la quantité de travail et le calendrier ( Réalisation effective en % estimée de réalisation )

- Dépister les problèmes susceptibles d’affecter les résultats ( délais,  coûts )

3.2 ) Concept de tâches

3.2.1 ) Définition

Une tâche est un travail clairement identifier en terme de contenu, budget, calendrier

La finesse de décomposition du projet en tâche dite « élémentaires » doit être juste suffisante pour que la tâche soit facilement gérable	 ( Techniquement, par rapport au planning, au suivi )

3.2.2 ) Caractériser une tâche

Nom de la tâche		libellé de référence

Charge				Quantité de travail / temps alloué

Durée	Selon l’unité calendrier retenue ( L’intervalle de temps entre date de début et date de fin )

Comment déterminer la durée ?

il y a deux méthodes / 2 stratégies

Stratégie ancrée sur la durée (  on considère que la durée est arbitraire, est choisie arbitrairement selon les contraintes du projet )

la durée est immuable

Les ressources devront permettre de respecter la durée et la quantité de travail.

Stratégie ancrée sur la quantité de travail

La durée est fonction de la quantité de travail à effectuer pour réaliser la tâche avec les ressources disponibles

( ressources affectées à la tâche )

note :

1) pour commencer un planning, toujours choisir une durée fixe

pour respecter les dates début / fin

astuce : les durées sont proportionnelles à la quantité de travail

2)on affecte des ressources pour respecter les durée

3) lister la charge  des ressources

Contrainte de date		8 types

#### Contraintes

Le but est de déterminer les dates spécifiques qui contrôlent le début et la fin d'une tâche.

| 1. début au plus tard | garantir que la tâche ne commence pas après la date |
| --- | --- |
| 2. début au plus tôt | garantir que la tâche ne commencera pas avant la date |
| 3. dès que possible | pas de date spécifié, mais programmée selon des liens entre tâches successeur/prédécesseurs |
| 4. doit commencer le … | garantir un ancrage / garantit de la date de début |
| 5. doit finir le … | garantir un ancrage/ garantit de la date de fin |
| 6. fin au plus tard |  |
| 7. fin au plus tôt |  |
| 8. le plus tard possible | pas de date spécifié, mais programmée selon des liens successeur/prédécesseurs |

On a droit à un seul type de contrainte pour une tâche. Il faut faire un choix exclusif

Liaisons possibles entre tâche

- il est possible d’utiliser des contraintes de lien entre tâches

Le début ou la fin d'une tâche dépend souvent du début ou de la fin d'une ou plusieurs autres tâches.

| Type de relation | Graphisme Gantt |
| --- | --- |
| Fin-Début | successeur prédécesseur |
| Début-Début |  |
| Fin-Fin |  |
| Chevauchement |  |
| Retard |  |

- critique

  - une tâche est dite critique si sa date de fin peut mettre en péril la date de fin de projet

  - le chemin critique est l’ensemble des tâches critiques

remarque : il y a toujours un chemin critique dans un projet

  - note avec ms project

les contraintes de date « doit commencer le » ou « doit terminée le »rendent la tâche critique

### Ressources

Définition

nom . analyste programmeur par exemple

capacité 	quantité de travail possible ( selon la période du calendrier )

nombre dans le nom

le coût 		standard

heures supplémentaires

usage ( forfait sur l’utilisation )

les codes	numéro comptables ( numéro du plan comptable )

numéros analytiques par centre de dépense

utilisation

disponible

sur-utiliser

coût engagé ( dépense )

travail effectif

- courbes utilisateur

temps

de

travail

calendrier

montée en charge

utilisation

initial

suivi

  - Calendrier

  - choisir la période ( jour / semaine )

  - tenir compte des jours non travaillés

 cp

 férié